## 1_1
Приложение № 1.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования
Утверждаю
Генеральный директор ЗАО "ГПЗ Эстейт"
А.К. Курсин
« 20» февраля 2018 г.
М.П.
[8 empty] | 1.05 |  |  |  |  | 1.05 | 1.05 | 1.05
№№ | Наименование объекта | Ста-дия реализации про-екта | Проект-ная мощ-ность/ протя-женность сетей | год начала строительства | год окончания строительства | Полная стои-мость строи-тельства ** | Оста-точная стои-мость строи-тельства ** | План фи-нансирования теку-щего года | Ввод мощностей |  |  |  | Объем финансирования***
[9 empty] | План 2017 года | План 2018 года | План 2019 года | Итого | План 2017 года | План 2018 года | План 2019 года | Итого
|  | С/П* | МВА/км |  |  | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | МВА/км | МВА/км | МВА/км | МВА/км | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб.
| ВСЕГО, | - | - | - | - | 21.7 | 21.7 | - | - | - | - | - | 7.5 | 7.75 | 6.45 | 21.7
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | - | - | - | - | 21.7 | 21.7 | - | - | - | - | - | 7.5 | 7.75 | 6.45 | 21.7
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | - | - | - | - | 21.7 | 21.7 | - | - | - | - | - | 7.5 | 7.75 | 6.45 | 21.7
1.1.1 | ЗРУ-6 кВ ПС Р-9 110/35/6. Замена реакторов в количестве 3 шт | П | - | 2017 | 2018 | 7.5 | 7.5 | - | - | - | - | - | 6.5 | 1 | 0 | 7.5
1.1.2 | ПС Р-9 110/35/6. Реконструкция ОРУ 110 кВ | П | - | 2017 | 2019 | 4.3 | 4.3 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2.3 | 4.3
1.1.3 | ЗРУ-6 кВ ПС Р-9 110/35/6. Замена аккумуляторных батарей |  |  | 2018 | 2018 | 0.3 | 0.3 | - | - | - | - | - | 0 | 0.3 | 0 | 0.3
1.1.4 | Замена выключателей нагрузки в ТП РУ-6 кВ | П | - | 2018 | 2018 | 3.6 | 3.6 | - | - | - | - | - | 0 | 3.6 | 0 | 3.6
1.1.5 | ТП-24. Реконструкция РУ-0,4 кВ | П | - | 2019 | 2019 | 1.2 | 1.2 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.2 | 1.2
1.1.6 | ЗРУ-6 кВ ПС Р-9 110/35/6. Замена релейной защиты ячеек РУ-6 кВ | П | - | 2018 | 2019 | 3.45 | 3.45 | - | - | - | - | - | 0 | 1.85 | 1.6 | 3.45
1.1.7 | РП-6 кВ №2,3,4. Замена релейной защиты ячеек 6 кВ | П | - | 2019 | 2019 | 1.35 | 1.35 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.35 | 1.35
* ** *** | С - строительство, П - проектирование Согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС) В прогнозных ценах соответствующего года

## 1_2
Приложение № 1.2
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании на 2015 - 2019 годы
Утверждаю
Генеральный директор ЗАО "ГПЗ Эстейт"
А.К. Курсин
«___» марта 2016 г.
М.П.
№№ | Наименование объекта* | Технические характеристики реконструируемых объектов | [13 empty] | Плановый объем финансирования, млн.руб.** |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
|  | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты | [5 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
|  | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа-тацию | Норма-тивный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансфор-маторов, шт | Мощность МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Норма-тивный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км |  | Всего | ПИР | СМР | оборудо-вание и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа-тацию | Норма-тивный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансфор-маторов, шт | Мощность МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| ВСЕГО |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.7 | 2.17 | 11.718 | 6.51 | 1.302 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.7 | 2.17 | 11.718 | 6.51 | 1.302 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.7 | 2.17 | 11.718 | 6.51 | 1.302 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.1. | ЗРУ-6 кВ ПС Р-9 110/35/6. Замена реакторов в количестве 3 шт | - | - | - | - | 1968 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.5 | 0.75 | 4.05 | 2.25 | 0.45 | - | - | - | - | 1968 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 3 шт
1.1.2. | ПС Р-9 110/35/6. Реконструкция ОРУ 110 кВ | - | - | - | - | 1968 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.3 | 0.43 | 2.322 | 1.29 | 0.258 | - | - | - | - | 1968 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.3. | ЗРУ-6 кВ ПС Р-9 110/35/6. Замена аккумуляторных батарей | - | - | - | - | 1968 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 0.03 | 0.162 | 0.09 | 0.018 | - | - | - | - | 1968 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.4. | Замена выключателей нагрузки в ТП РУ-6 кВ | - | - | - | - | 1968 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.6 | 0.36 | 1.944 | 1.08 | 0.216 | - | - | - | - | 1968 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.5. | ТП-24. Реконструкция РУ-0,4 кВ |  |  |  |  | 1968 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2 | 0.12 | 0.648 | 0.36 | 0.072 |  |  |  |  | 1968 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.6. | ЗРУ-6 кВ ПС Р-9 110/35/6. Замена релейной защиты ячеек РУ-6 кВ | - | - | - | - | 1968 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.45 | 0.345 | 1.863 | 1.035 | 0.207 | - | - | - | - | 1968 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.7. | РП-6 кВ №2,3,4. Замена релейной защиты ячеек 6 кВ | - | - | - | - | 1968 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.35 | 0.135 | 0.729 | 0.405 | 0.081 | - | - | - | - | 1968 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | -
Справочно: |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Технический директор-главный инженер | [6 empty] | Е.О. Марченко

## 1_3
Приложение № 1.3
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
(в ред. от 1 августа 2012 г.)
Утверждаю
Генеральный директор ЗАО "ГПЗ Эстейт"
А.К. Курсин
[24 empty] | м.п. |  | «___» марта 2016 г.
Прогноз ввода/вывода объектов
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей* |  |  |  | Вывод мощностей |  |  |  | Первона-чальная стоимость вводимых основных средств (без НДС)** | Ввод основных средств сетевых организаций****
|  | МВт, Гкал/час, км, МВ·А |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВ·А |  |  |  |  | План 2017 года |  |  |  |  | План 2018 года | План 2019 года | Итого | План 2017 года |  |  |  |  | План 2018 года | План 2019 года | Итого
|  | 2017 | 2018 | 2019 | Итого | 2017 | 2018 | 2019 | Итого |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого
[10 empty] | млн руб. | млн руб. | [8 empty] | км/МВА/другое***
1 | ЗРУ-6 кВ ПС Р-9 110/35/6. Замена реакторов в количестве 3 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.5 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 6.5 | 1 | 0 | 7.5 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0
2 | ПС Р-9 110/35/6. Реконструкция ОРУ 110 кВ | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.3 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1 | 1 | 2.3 | 4.3 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0
3 | ЗРУ-6 кВ ПС Р-9 110/35/6. Замена аккумуляторных батарей | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0
4 | Замена выключателей нагрузки в ТП РУ-6 кВ | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 3.6 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0
5 | ТП-24. Реконструкция РУ-0,4 кВ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0
6 | ЗРУ-6 кВ ПС Р-9 110/35/6. Замена релейной защиты ячеек РУ-6 кВ | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 1.6 | 3.45 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0
7 | РП-6 кВ №2,3,4. Замена релейной защиты ячеек 6 кВ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 1.35 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0
** при осуществлении технического перевооружения и реконструкции действующих объектов основных средств указывается увеличение первоначальной стоимости объектов основных средств (без НДС) в результате технического перевооружения и реконструкции.
*** иные натуральные количественные показатели объектов основных средств.
***** увеличение установленной мощности существующих подстанций не предусмотрено
Примечание:для сетевых объектов с разделением объектов на подстанции, воздушные линии и кабельные линии. | [18 empty] | Технический директор-главный инженер

## 1_4
Приложение № 1.4
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Рекомендуемая форма представления предложений о внесении изменений в перечень инвестиционных проектов, входящих в состав инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
Утверждаю
Генеральный директор ЗАО "ГПЗ Эстейт"
А.К. Курсин
[14 empty] | М.П. | «20» февраля 2018 г.
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года ** | Объем финансирования | [7 empty] | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода ** | Объем корректировки **** |  |  |  | Объем ввода мощностей |  | Причины корректировки
|  |  | всего |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  |  | млн.рублей | % | в том числе за счет |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  |  | план *** | скор-ректированный объем | план | скор-ректированный объем | план | скор-ректированный объем | план | скор-ректированный объем |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержден-ной ПСД | уточнения стоимости по результатам заку-почных процедур | план *** | скор-ректированный объем
| ВСЕГО, | 21.7 | 21.7 | 16.82 | 7.5 | 7.5 | 7.75 | 5.17 | 6.45 | 4.15 | 9.32 | -4.88 | -52.3605 | - | - | - | - | -
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 21.7 | 21.7 | 16.82 | 7.5 | 7.5 | 7.75 | 5.17 | 6.45 | 4.15 | 9.32 | -4.88 | -52.3605 | - | - | - | - | -
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 21.7 | 21.7 | 16.82 | 7.5 | 7.5 | 7.75 | 5.17 | 6.45 | 4.15 | 9.32 | -4.88 | -52.3605 | - | - | - | - | -
1.1.1 | ЗРУ-6 кВ ПС Р-9 110/35/6. Замена реакторов в количестве 3 шт | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | Снижение стоимости закупки оборудования за счет изменеия ранее заявленного типа реакторов и проведение тендера
1.1.2 | ПС Р-9 110/35/6. Реконструкция ОРУ 110 кВ | 4.3 | 4.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -3.3 | 0 | - | - | - | - | Необходимость проведения единовременной замены оборудования ОРУ-110кВ обусловленная его неудовлетворительным техническим состоянием.
1.1.3 | ЗРУ-6 кВ ПС Р-9 110/35/6. Замена аккумуляторных батарей | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0.5 | 62.5 | - | - | - | - | согласно ПСД
1.1.4 | Замена выключателей нагрузки в ТП РУ-6 кВ | 3.6 | 3.6 | 1.52 | 0 | 0 | 3.6 | 1.52 | 0 | 0 | 1.52 | -2.08 | -136.8421 | - | - | - | - | согласно ПСД
1.1.5 | ТП-24. Реконструкция РУ-0,4 кВ | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
1.1.6 | ЗРУ-6 кВ ПС Р-9 110/35/6. Замена релейной защиты ячеек РУ-6 кВ | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 0 | 0 | 1.85 | 1.85 | 1.6 | 1.6 | 3.45 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
1.1.7 | РП-6 кВ №2,3,4. Замена релейной защиты ячеек 6 кВ | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
* - представляется ежегодно до 1 октября текущего года
** - в ценах отчетного года
*** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
**** - накопленным итогом за год
Примечание: в настоящее время внесение изменений в инвестиционную программу не планируется
| Технический директор-главный инженер | [6 empty] | Е.О. Марченко

## 2_2
Приложение № 2.2
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Краткое описание инвестиционной программы
Утверждаю
Генеральный директор ЗАО "ГПЗ Эстейт"
А.К. Курсин
«___» марта 2016 г.
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Субъект РФ, на территории которого реализауется инвестиционный проект | Место расположения объекта | Техни-ческие характе-ристики |  |  |  | Используемое топливо | Сроки реализа-ции про-екта |  | Наличие исходно-разрешительной документации |  |  |  | Процент освоения сметной стоимости на 01.01.2016, % | Техническая готовность объекта на 01.01.2016, %** | Стоимость объекта, млн.руб. |  | Остаточная стои-мость объекта на 01.01.2017, млн.руб. |  | Обоснование необходимости реализации проекта |  |  | Показатели экономи-ческой эффективности реализации инвестици-онного проекта ****
|  |  |  | мощ-ность, МВт, МВА | выработка, млн.кВт/ч | длина ВЛ, км | прочее |  | Год начала строительства | Год ввода в эксплуатацию | Утвержден-ная проектно-сметная документация (+;-) | Заключение Главгосэкспертизы России (+;-) | Оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+;-) | Разрешение на строительство (+;-) |  |  | в соответствии с проектно-сметной документацией *** | в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами | в соответствии с проектно-сметной документацией*** | в соответствии с итогами кон-курсов и заключенными договорами | решаемые задачи * | режимно-балансовая необходимость | основание вклю-чения инвести-ционного про-екта в инвести-ционную про-грамму (реше-ние Правитель-ства РФ, феде-ральные, реги-ональные и му-ниципальные программы и др.) | доход-ность |  | срок окупаемости
[24 empty] | NPV, млн. рублей | IRR, % | простой | дисконтированный
1 | ЗРУ-6 кВ ПС Р-9 110/35/6. Замена реакторов в количестве 3 шт | Ростовская область | г. Ростов-на-Дону | - | - | - | 3 шт. | - | 2017 | 2018 | - | не требуется |  |  | 0 | 0 | 7.5 | - | 7.5 | - | замена физически изношенного (90%) и морально устаревшего обо-рудования, срок эксплуатации кото-рого превышает нормативный. Увеличение надежности электрических сетей | + | - | - | - | - | -
2 | ПС Р-9 110/35/6. Реконструкция ОРУ 110 кВ |  |  | - | - | - | - | - | 2017 | 2019 | - | не требуется |  |  | 0 | 0 | 4.3 | - | 4.3 | - |  | + | - | - | - | - | -
3 | ЗРУ-6 кВ ПС Р-9 110/35/6. Замена аккумуляторных батарей |  |  | - | - | - | - | - | 2018 | 2018 | - | не требуется |  |  | 0 | 0 | 0.3 | - | 0.3 | - |  | + | - | - | - | - | -
4 | Замена выключателей нагрузки в ТП РУ-6 кВ |  |  | - | - | - | - | - | 2018 | 2018 | - | не требуется |  |  | 0 | 0 | 3.6 | - | 3.6 | - |  | + | - | - | - | - | -
5 | ТП-24. Реконструкция РУ-0,4 кВ | [7 empty] | 2019 | 2019 |  | не требуется |  |  | 0 | 0 | 1.2 | - | 1.2 | - |  | + | - | - | - | - | -
6 | ЗРУ-6 кВ ПС Р-9 110/35/6. Замена релейной защиты ячеек РУ-6 кВ |  |  | - | - | - | - | - | 2018 | 2019 | - | не требуется |  |  | 0 | 0 | 3.45 | - | 3.45 | - |  | + | - | - | - | - | -
7 | РП-6 кВ №2,3,4. Замена релейной защиты ячеек 6 кВ |  |  | - | - | - | - | - | 2019 | 2019 | - | не требуется |  |  | 0 | 0 | 1.35 | - | 1.35 | - |  | + | - | - | - | - | -
* в том числе: степень износа электрооборудования, срок вывода из эксплуатации электрооборудования, уровень технического оснащения электрооборудования, требования Системного оператора к электроэнергетическому объекту, которые необходимы для надежного и бесперебойного электрообеспечения объекта (энергорайона).
** - определяется исходя из выполнения графика строительства
*** в текущих ценах с НДС с применением коэффициентов пересчета к базовым ценам Мирегион России или иных уполномоченных государственных органов (указать)
**** - мероприятия инвестиционной программы не предусматривают создание новых объектов или реконструкцию старых объектов, способных создать новый финансовый поток
***** - в рамках работ по реконструкции предусмотрена замена на оборудование соответствующей мощности

## 2.3(2017)
Приложение № 2.3
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
Финансовая модель по проекту инвестиционной программы на 2017 год
Утверждаю
Генеральный директор ЗАО "ГПЗ Эстейт"
Исходные данные | Значение | [8 empty] | А.К. Курсин
Общая стоимость объекта, тыс.руб. без НДС | - | [6 empty] | «___» марта 2016 года
Прочие расходы, тыс.руб. без НДС на объект | - | [6 empty] | М.П.
Срок амортизации, лет | - |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | - |  | Простой период окупаемости, лет | [5 empty] | -
Затраты на ремонт объекта, тыс.руб. без НДС | - |  | Дисконтированный период окупаемости, лет | [5 empty] | -
Первый ремонт объекта, лет после постройки | - |  | NPV через 10 лет, руб. | [5 empty] | -
Периодичность ремонта объекта, лет | - |  | Целесообразность реализации проекта *** | [5 empty] | да
Прочие расходы при эксплуатации объекта, тыс.руб. без НДС | -
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | -
Периодичность расходов, лет | -
0
Налог на прибыль | -
0
Прочие расходы, тыс.руб. без НДС в месяц | -
Рабочий капитал в % от выручки | -
Срок кредита | -
Ставка по кредиту | -
Ставка по кредиту без учета субсидирования | -
Доля заемных средств | -
Ставка дисконтирования на собственный капитал | -
Доля собственных средств | -
WACC | -
Период | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
Прогноз инфляции | 5.7% | 5.4% | 5% | 5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5%
Кумулятивная инфляция | 5.7% | 11.41% | 16.98% | 22.83% | 27.13% | 31.58% | 36.18% | 40.95% | 45.88% | 50.99%
Доход, тыс.руб. без НДС ** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Кредит, руб. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
Основной долг на начало периода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Поступление кредита | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Погашение основного долга | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Начисление процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БДР, руб. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
Доход | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Операционные расходы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ремонт объекта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Прочие расходы при эксплуатации объекта, тыс.руб. без НДС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| = | = | = | = | = | = | = | = | = | =
Прочие ежемесячные расходы, тыс.руб. без НДС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Амортизация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
EBIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Проценты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Прибыль до налогообложения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Налог на прибыль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Чистая прибыль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 9.5 | 9.5
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
EBIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Амортизация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Проценты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Налог на прибыль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
НДС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Изменения в рабочем капитале | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Инвестиции | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Изменения финансовых обязательств | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Чистый денежный поток | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Накопленный ЧДП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Коэффициент дисконтирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
NPV (без учета продажи) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
IRR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
PP (срок окупаемости) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
DPP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
* форма заполняется: - в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов - в отношении реконструируемых объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток - по проеткам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн.рублей и более
** - реализация инвестиционной программы не приведет к увеличению доходов и, соответственно, финансовых потоков организации
*** - целесообразность реализации проекта заключается в повышении надежности эксплуатации, снижении числа аварийных ситуаций на электросетевом оборудовании, полностью выработавшем свой ресурс

## 2.3(2018)
Приложение № 2.3
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
Финансовая модель по проекту инвестиционной программы на 2018 год
Утверждаю
Генеральный директор ЗАО "ГПЗ Эстейт"
Исходные данные | Значение | [8 empty] | А.К. Курсин
Общая стоимость объекта, тыс.руб. без НДС | - | [6 empty] | «___» марта 2016 года
Прочие расходы, тыс.руб. без НДС на объект | - | [6 empty] | М.П.
Срок амортизации, лет | - |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | - |  | Простой период окупаемости, лет | [5 empty] | -
Затраты на ремонт объекта, тыс.руб. без НДС | - |  | Дисконтированный период окупаемости, лет | [5 empty] | -
Первый ремонт объекта, лет после постройки | - |  | NPV через 10 лет, руб. | [5 empty] | -
Периодичность ремонта объекта, лет | - |  | Целесообразность реализации проекта *** | [5 empty] | да
Прочие расходы при эксплуатации объекта, тыс.руб. без НДС | -
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | -
Периодичность расходов, лет | -
0
Налог на прибыль | -
0
Прочие расходы, тыс.руб. без НДС в месяц | -
Рабочий капитал в % от выручки | -
Срок кредита | -
Ставка по кредиту | -
Ставка по кредиту без учета субсидирования | -
Доля заемных средств | -
Ставка дисконтирования на собственный капитал | -
Доля собственных средств | -
WACC | -
Период | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
Прогноз инфляции | 5.7% | 5.4% | 5% | 5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5%
Кумулятивная инфляция | 5.7% | 11.41% | 16.98% | 22.83% | 27.13% | 31.58% | 36.18% | 40.95% | 45.88% | 50.99%
Доход, тыс.руб. без НДС ** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Кредит, руб. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
Основной долг на начало периода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Поступление кредита | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Погашение основного долга | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Начисление процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БДР, руб. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
Доход | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Операционные расходы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ремонт объекта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Прочие расходы при эксплуатации объекта, тыс.руб. без НДС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Прочие ежемесячные расходы, тыс.руб. без НДС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Амортизация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
EBIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Проценты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Прибыль до налогообложения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Налог на прибыль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Чистая прибыль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 9.5 | 9.5
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
EBIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Амортизация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Проценты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Налог на прибыль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
НДС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Изменения в рабочем капитале | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Инвестиции | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Изменения финансовых обязательств | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Чистый денежный поток | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Накопленный ЧДП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Коэффициент дисконтирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
NPV (без учета продажи) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
IRR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
PP (срок окупаемости) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
DPP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
* форма заполняется: - в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов - в отношении реконструируемых объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток - по проеткам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн.рублей и более
** - реализация инвестиционной программы не приведет к увеличению доходов и, соответственно, финансовых потоков организации
*** - целесообразность реализации проекта заключается в повышении надежности эксплуатации, снижении числа аварийных ситуаций на электросетевом оборудовании, полностью выработавшем свой ресурс

## 2.3(2019)
Приложение № 2.3
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
Финансовая модель по проекту инвестиционной программы на 2019 год
Утверждаю
Генеральный директор ЗАО "ГПЗ Эстейт"
Исходные данные | Значение | [8 empty] | А.К. Курсин
Общая стоимость объекта, тыс.руб. без НДС | - | [6 empty] | «___» марта 2016 года
Прочие расходы, тыс.руб. без НДС на объект | - | [6 empty] | М.П.
Срок амортизации, лет | - |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | - |  | Простой период окупаемости, лет | [5 empty] | -
Затраты на ремонт объекта, тыс.руб. без НДС | - |  | Дисконтированный период окупаемости, лет | [5 empty] | -
Первый ремонт объекта, лет после постройки | - |  | NPV через 10 лет, руб. | [5 empty] | -
Периодичность ремонта объекта, лет | - |  | Целесообразность реализации проекта *** | [5 empty] | да
Прочие расходы при эксплуатации объекта, тыс.руб. без НДС | -
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | -
Периодичность расходов, лет | -
0
Налог на прибыль | -
0
Прочие расходы, тыс.руб. без НДС в месяц | -
Рабочий капитал в % от выручки | -
Срок кредита | -
Ставка по кредиту | -
Ставка по кредиту без учета субсидирования | -
Доля заемных средств | -
Ставка дисконтирования на собственный капитал | -
Доля собственных средств | -
WACC | -
Период | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
Прогноз инфляции | 5.7% | 5.4% | 5% | 5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5%
Кумулятивная инфляция | 5.7% | 11.41% | 16.98% | 22.83% | 27.13% | 31.58% | 36.18% | 40.95% | 45.88% | 50.99%
Доход, тыс.руб. без НДС ** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Кредит, руб. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
Основной долг на начало периода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Поступление кредита | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Погашение основного долга | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Начисление процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
БДР, руб. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
Доход | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Операционные расходы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ремонт объекта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Прочие расходы при эксплуатации объекта, тыс.руб. без НДС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Прочие ежемесячные расходы, тыс.руб. без НДС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Амортизация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
EBIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Проценты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Прибыль до налогообложения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Налог на прибыль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Чистая прибыль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 9.5 | 9.5
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
EBIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Амортизация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Проценты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Налог на прибыль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
НДС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Изменения в рабочем капитале | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Инвестиции | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Изменения финансовых обязательств | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Чистый денежный поток | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Накопленный ЧДП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Коэффициент дисконтирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
NPV (без учета продажи) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
IRR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
PP (срок окупаемости) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
DPP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
* форма заполняется: - в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов - в отношении реконструируемых объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток - по проеткам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн.рублей и более
** - реализация инвестиционной программы не приведет к увеличению доходов и, соответственно, финансовых потоков организации
*** - целесообразность реализации проекта заключается в повышении надежности эксплуатации, снижении числа аварийных ситуаций на электросетевом оборудовании, полностью выработавшем свой ресурс

## 3_1_(1)
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю
Генеральный директор ЗАО "ГПЗ Эстейт"
А.К. Курсин
«___» марта 2016 г.
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
ЗРУ-6 кВ ПС Р-9 110/35/6. Замена реакторов в количестве 3 шт
по состоянию на март 2016 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окон-чание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап | 2017 | 2017 | - | -
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2017 | 2017 | - | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2017 | 2017 | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации | 2017 | 2017 | - | -
2 | Организационный этап | 2017 | 2017 | - | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2017 | 2017 | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2017 | 2018 | - | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2017 | 2018 | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2017 | 2018 | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы | 2017 | 2018 | - | -
3.5. | Завершение строительства | 2017 | 2018 | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2017 | 2018 | - | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2017 | 2018 | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2017 | 2018 | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2017 | 2018 | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2017 | 2018 | - | -
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2

## 3_2_(1)
Приложение № 3.2
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний
Утверждаю
Генеральный директор ЗАО "ГПЗ Эстейт"
А.К. Курсин
«___» марта 2016 г.
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
ЗРУ-6 кВ ПС Р-9 110/35/6. Замена реакторов в количестве 3 шт
№ п/п п/п | Наименование | Тип
1. | Предпроектный этап
1.1. | Выбор площадки строительства | событие
1.2. | Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства | работа
2. | Проектный этап
2.1. | Заключение договора на разработку ТЭО | событие
2.2. | Заключение договора на разработку рабочего проекта | работа
2.3. | Разработка и утверждение ТЭО | событие
2.4. | Разработка рабочего проекта | работа
2.5. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО | событие
2.6. | Получение разрешения на строительство | событие
3 | Организационный этап
3.1. | Заключение договора с генеральным подрядчиком (EPC, EPCM) или договоров с основными подрядчиками | событие
3.2. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участк под строительство | событие
3.3. | Заключение договоров на поставщику основного оборудования | событие
3.3.1. | График поставки основного оборудования на объект | событие
4 | Строительные работы
4.1. | Подготовка площадки строительства | работа
4.2. | Строительство основных сооружений (главного корпуса, гидротехнических сооружений, объектов топливного хозяйства, технического водоснабжения и др.) | работа
4.3. | Сдача основных сооружений под монтаж оборудования | событие
4.4. | Монтаж и ввод в работу грузоподъёмных механизмов для монтажа основного оборудования | событие
4.5. | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | работа
4.6. | Монтаж электротехнического оборудования и КиП | работа
5 | Реализация схемы выдачи мощности (в объеме обязательств ГК)
5.1. | Заявка в сетевую компанию на технологическое присоединение | событие
5.2. | Заключение договора с сетевой компанией на ТП. Получение и соглаование ТУ и ТП | событие
5.3. | Разработка и согласование предпроектной внестадийной работы "Схема выдачи мощности" | работа
5.4. | Заключение договора на реалиацию схемы выдачи мощности с согласованием графика строительства | событие
5.5. | Разработка рабочей документацией сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ) | работа
5.6. | Реализация сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ) | работа
6 | Испытания и ввод в эксплуатацию
6.1. | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. | работа
6.2. | Комплексное опробование оборудования | работа
6.3. | Готовность оборудования (ОРУ, ЗРУ) для технологического присоединения к электрическим сетям | событие
6.4. | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта). | событие
II. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | событие
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | событие
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | событие
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | событие
1.5. | Утверждение проектной документации | событие
1.6. | Разработка рабочей документации | работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | событие
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | событие
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | событие
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | событие
3.3. | Монтаж основного оборудования | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | работа
3.5. | Завершение строительства | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | событие
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | событие

## 3_1_(2)
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю
Генеральный директор ЗАО "ГПЗ Эстейт"
А.К. Курсин
«___» марта 2016 г.
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
ПС Р-9 110/35/6. Реконструкция ОРУ 110 кВ
по состоянию на март 2016 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окон-чание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап | 2017 | 2017 | - | -
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2017 | 2017 | - | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2017 | 2017 | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации | 2017 | 2017 | - | -
2 | Организационный этап | 2017 | 2017 | - | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2017 | 2017 | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2017 | 2017 | - | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2017 | 2017 | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2017 | 2017 | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы | 2017 | 2017 | - | -
3.5. | Завершение строительства | 2017 | 2017 | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2017 | 2017 | - | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2017 | 2017 | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2017 | 2017 | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2017 | 2017 | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2017 | 2017 | - | -
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2

## 3_2_(2)
Приложение № 3.2
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний
Утверждаю
Генеральный директор ЗАО "ГПЗ Эстейт"
А.К. Курсин
«___» марта 2016 г.
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
ПС Р-9 110/35/6. Реконструкция ОРУ 110 кВ
№ п/п п/п | Наименование | Тип
1. | Предпроектный этап
1.1. | Выбор площадки строительства | событие
1.2. | Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства | работа
2. | Проектный этап
2.1. | Заключение договора на разработку ТЭО | событие
2.2. | Заключение договора на разработку рабочего проекта | работа
2.3. | Разработка и утверждение ТЭО | событие
2.4. | Разработка рабочего проекта | работа
2.5. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО | событие
2.6. | Получение разрешения на строительство | событие
3 | Организационный этап
3.1. | Заключение договора с генеральным подрядчиком (EPC, EPCM) или договоров с основными подрядчиками | событие
3.2. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участк под строительство | событие
3.3. | Заключение договоров на поставщику основного оборудования | событие
3.3.1. | График поставки основного оборудования на объект | событие
4 | Строительные работы
4.1. | Подготовка площадки строительства | работа
4.2. | Строительство основных сооружений (главного корпуса, гидротехнических сооружений, объектов топливного хозяйства, технического водоснабжения и др.) | работа
4.3. | Сдача основных сооружений под монтаж оборудования | событие
4.4. | Монтаж и ввод в работу грузоподъёмных механизмов для монтажа основного оборудования | событие
4.5. | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | работа
4.6. | Монтаж электротехнического оборудования и КиП | работа
5 | Реализация схемы выдачи мощности (в объеме обязательств ГК)
5.1. | Заявка в сетевую компанию на технологическое присоединение | событие
5.2. | Заключение договора с сетевой компанией на ТП. Получение и соглаование ТУ и ТП | событие
5.3. | Разработка и согласование предпроектной внестадийной работы "Схема выдачи мощности" | работа
5.4. | Заключение договора на реалиацию схемы выдачи мощности с согласованием графика строительства | событие
5.5. | Разработка рабочей документацией сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ) | работа
5.6. | Реализация сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ) | работа
6 | Испытания и ввод в эксплуатацию
6.1. | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. | работа
6.2. | Комплексное опробование оборудования | работа
6.3. | Готовность оборудования (ОРУ, ЗРУ) для технологического присоединения к электрическим сетям | событие
6.4. | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта). | событие
II. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | событие
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | событие
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | событие
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | событие
1.5. | Утверждение проектной документации | событие
1.6. | Разработка рабочей документации | работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | событие
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | событие
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | событие
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | событие
3.3. | Монтаж основного оборудования | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | работа
3.5. | Завершение строительства | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | событие
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | событие

## 3_1_(3)
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю
Генеральный директор ЗАО "ГПЗ Эстейт"
А.К. Курсин
«___» марта 2016 г.
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
ЗРУ-6 кВ ПС Р-9 110/35/6. Замена аккумуляторных батарей
по состоянию на март 2016 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окон-чание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап | 2018 | 2018 | - | -
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2018 | 2018 | - | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018 | 2018 | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018 | 2018 | - | -
2 | Организационный этап | 2018 | 2018 | - | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018 | 2018 | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018 | 2018 | - | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018 | 2018 | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018 | 2018 | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018 | 2018 | - | -
3.5. | Завершение строительства | 2018 | 2018 | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2018 | 2018 | - | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018 | 2018 | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018 | 2018 | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018 | 2018 | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018 | 2018 | - | -
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2

## 3_2_(3)
Приложение № 3.2
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний
Утверждаю
Генеральный директор ЗАО "ГПЗ Эстейт"
А.К. Курсин
«___» марта 2016 г.
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
ЗРУ-6 кВ ПС Р-9 110/35/6. Замена аккумуляторных батарей
№ п/п п/п | Наименование | Тип
1. | Предпроектный этап
1.1. | Выбор площадки строительства | событие
1.2. | Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства | работа
2. | Проектный этап
2.1. | Заключение договора на разработку ТЭО | событие
2.2. | Заключение договора на разработку рабочего проекта | работа
2.3. | Разработка и утверждение ТЭО | событие
2.4. | Разработка рабочего проекта | работа
2.5. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО | событие
2.6. | Получение разрешения на строительство | событие
3 | Организационный этап
3.1. | Заключение договора с генеральным подрядчиком (EPC, EPCM) или договоров с основными подрядчиками | событие
3.2. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участк под строительство | событие
3.3. | Заключение договоров на поставщику основного оборудования | событие
3.3.1. | График поставки основного оборудования на объект | событие
4 | Строительные работы
4.1. | Подготовка площадки строительства | работа
4.2. | Строительство основных сооружений (главного корпуса, гидротехнических сооружений, объектов топливного хозяйства, технического водоснабжения и др.) | работа
4.3. | Сдача основных сооружений под монтаж оборудования | событие
4.4. | Монтаж и ввод в работу грузоподъёмных механизмов для монтажа основного оборудования | событие
4.5. | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | работа
4.6. | Монтаж электротехнического оборудования и КиП | работа
5 | Реализация схемы выдачи мощности (в объеме обязательств ГК)
5.1. | Заявка в сетевую компанию на технологическое присоединение | событие
5.2. | Заключение договора с сетевой компанией на ТП. Получение и соглаование ТУ и ТП | событие
5.3. | Разработка и согласование предпроектной внестадийной работы "Схема выдачи мощности" | работа
5.4. | Заключение договора на реалиацию схемы выдачи мощности с согласованием графика строительства | событие
5.5. | Разработка рабочей документацией сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ) | работа
5.6. | Реализация сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ) | работа
6 | Испытания и ввод в эксплуатацию
6.1. | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. | работа
6.2. | Комплексное опробование оборудования | работа
6.3. | Готовность оборудования (ОРУ, ЗРУ) для технологического присоединения к электрическим сетям | событие
6.4. | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта). | событие
II. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | событие
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | событие
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | событие
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | событие
1.5. | Утверждение проектной документации | событие
1.6. | Разработка рабочей документации | работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | событие
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | событие
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | событие
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | событие
3.3. | Монтаж основного оборудования | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | работа
3.5. | Завершение строительства | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | событие
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | событие

## 3_1_(4)
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю
Генеральный директор ЗАО "ГПЗ Эстейт"
А.К. Курсин
«___» марта 2016 г.
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
Замена выключателей нагрузки в ТП РУ-6 кВ
по состоянию на март 2016 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окон-чание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап | 2018 | 2018 | - | -
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2018 | 2018 | - | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018 | 2018 | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018 | 2018 | - | -
2 | Организационный этап | 2018 | 2018 | - | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018 | 2018 | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018 | 2018 | - | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018 | 2018 | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018 | 2018 | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018 | 2018 | - | -
3.5. | Завершение строительства | 2018 | 2018 | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2018 | 2018 | - | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018 | 2018 | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018 | 2018 | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018 | 2018 | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018 | 2018 | - | -
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2

## 3_2_(4)
Приложение № 3.2
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний
Утверждаю
Генеральный директор ЗАО "ГПЗ Эстейт"
А.К. Курсин
«___» марта 2016 г.
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
Замена выключателей нагрузки в ТП РУ-6 кВ
№ п/п п/п | Наименование | Тип
1. | Предпроектный этап
1.1. | Выбор площадки строительства | событие
1.2. | Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства | работа
2. | Проектный этап
2.1. | Заключение договора на разработку ТЭО | событие
2.2. | Заключение договора на разработку рабочего проекта | работа
2.3. | Разработка и утверждение ТЭО | событие
2.4. | Разработка рабочего проекта | работа
2.5. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО | событие
2.6. | Получение разрешения на строительство | событие
3 | Организационный этап
3.1. | Заключение договора с генеральным подрядчиком (EPC, EPCM) или договоров с основными подрядчиками | событие
3.2. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участк под строительство | событие
3.3. | Заключение договоров на поставщику основного оборудования | событие
3.3.1. | График поставки основного оборудования на объект | событие
4 | Строительные работы
4.1. | Подготовка площадки строительства | работа
4.2. | Строительство основных сооружений (главного корпуса, гидротехнических сооружений, объектов топливного хозяйства, технического водоснабжения и др.) | работа
4.3. | Сдача основных сооружений под монтаж оборудования | событие
4.4. | Монтаж и ввод в работу грузоподъёмных механизмов для монтажа основного оборудования | событие
4.5. | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | работа
4.6. | Монтаж электротехнического оборудования и КиП | работа
5 | Реализация схемы выдачи мощности (в объеме обязательств ГК)
5.1. | Заявка в сетевую компанию на технологическое присоединение | событие
5.2. | Заключение договора с сетевой компанией на ТП. Получение и соглаование ТУ и ТП | событие
5.3. | Разработка и согласование предпроектной внестадийной работы "Схема выдачи мощности" | работа
5.4. | Заключение договора на реалиацию схемы выдачи мощности с согласованием графика строительства | событие
5.5. | Разработка рабочей документацией сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ) | работа
5.6. | Реализация сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ) | работа
6 | Испытания и ввод в эксплуатацию
6.1. | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. | работа
6.2. | Комплексное опробование оборудования | работа
6.3. | Готовность оборудования (ОРУ, ЗРУ) для технологического присоединения к электрическим сетям | событие
6.4. | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта). | событие
II. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | событие
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | событие
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | событие
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | событие
1.5. | Утверждение проектной документации | событие
1.6. | Разработка рабочей документации | работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | событие
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | событие
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | событие
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | событие
3.3. | Монтаж основного оборудования | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | работа
3.5. | Завершение строительства | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | событие
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | событие

## 3_1_(5)
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю
Генеральный директор ЗАО "ГПЗ Эстейт"
А.К. Курсин
«___» марта 2016 г.
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
ТП-24. Реконструкция РУ-0,4 кВ
по состоянию на март 2016 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окон-чание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап | 2019 | 2019 | - | -
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2019 | 2019 | - | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2019 | 2019 | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации | 2019 | 2019 | - | -
2 | Организационный этап | 2019 | 2019 | - | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2019 | 2019 | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2019 | 2019 | - | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019 | 2019 | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019 | 2019 | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019 | 2019 | - | -
3.5. | Завершение строительства | 2019 | 2019 | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2019 | 2019 | - | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019 | 2019 | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2019 | 2019 | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019 | 2019 | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019 | 2019 | - | -
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2

## 3_2_(5)
Приложение № 3.2
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний
Утверждаю
Генеральный директор ЗАО "ГПЗ Эстейт"
А.К. Курсин
«___» марта 2016 г.
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
ТП-24. Реконструкция РУ-0,4 кВ
№ п/п п/п | Наименование | Тип
1. | Предпроектный этап
1.1. | Выбор площадки строительства | событие
1.2. | Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства | работа
2. | Проектный этап
2.1. | Заключение договора на разработку ТЭО | событие
2.2. | Заключение договора на разработку рабочего проекта | работа
2.3. | Разработка и утверждение ТЭО | событие
2.4. | Разработка рабочего проекта | работа
2.5. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО | событие
2.6. | Получение разрешения на строительство | событие
3 | Организационный этап
3.1. | Заключение договора с генеральным подрядчиком (EPC, EPCM) или договоров с основными подрядчиками | событие
3.2. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участк под строительство | событие
3.3. | Заключение договоров на поставщику основного оборудования | событие
3.3.1. | График поставки основного оборудования на объект | событие
4 | Строительные работы
4.1. | Подготовка площадки строительства | работа
4.2. | Строительство основных сооружений (главного корпуса, гидротехнических сооружений, объектов топливного хозяйства, технического водоснабжения и др.) | работа
4.3. | Сдача основных сооружений под монтаж оборудования | событие
4.4. | Монтаж и ввод в работу грузоподъёмных механизмов для монтажа основного оборудования | событие
4.5. | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | работа
4.6. | Монтаж электротехнического оборудования и КиП | работа
5 | Реализация схемы выдачи мощности (в объеме обязательств ГК)
5.1. | Заявка в сетевую компанию на технологическое присоединение | событие
5.2. | Заключение договора с сетевой компанией на ТП. Получение и соглаование ТУ и ТП | событие
5.3. | Разработка и согласование предпроектной внестадийной работы "Схема выдачи мощности" | работа
5.4. | Заключение договора на реалиацию схемы выдачи мощности с согласованием графика строительства | событие
5.5. | Разработка рабочей документацией сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ) | работа
5.6. | Реализация сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ) | работа
6 | Испытания и ввод в эксплуатацию
6.1. | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. | работа
6.2. | Комплексное опробование оборудования | работа
6.3. | Готовность оборудования (ОРУ, ЗРУ) для технологического присоединения к электрическим сетям | событие
6.4. | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта). | событие
II. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | событие
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | событие
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | событие
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | событие
1.5. | Утверждение проектной документации | событие
1.6. | Разработка рабочей документации | работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | событие
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | событие
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | событие
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | событие
3.3. | Монтаж основного оборудования | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | работа
3.5. | Завершение строительства | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | событие
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | событие

## 3_1_(6)
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю
Генеральный директор ЗАО "ГПЗ Эстейт"
А.К. Курсин
«___» марта 2016 г.
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
ЗРУ-6 кВ ПС Р-9 110/35/6. Замена релейной защиты ячеек РУ-6 кВ
по состоянию на март 2016 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окон-чание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап | 2018 | 2019 | - | -
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2018 | 2019 | - | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2018 | 2019 | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации | 2018 | 2019 | - | -
2 | Организационный этап | 2018 | 2019 | - | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018 | 2019 | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2018 | 2019 | - | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018 | 2019 | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018 | 2019 | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018 | 2019 | - | -
3.5. | Завершение строительства | 2018 | 2019 | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2018 | 2019 | - | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018 | 2019 | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018 | 2019 | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018 | 2019 | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018 | 2019 | - | -
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2

## 3_2_(6)
Приложение № 3.2
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний
Утверждаю
Генеральный директор ЗАО "ГПЗ Эстейт"
А.К. Курсин
«___» марта 2016 г.
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
ЗРУ-6 кВ ПС Р-9 110/35/6. Замена релейной защиты ячеек РУ-6 кВ
№ п/п п/п | Наименование | Тип
1. | Предпроектный этап
1.1. | Выбор площадки строительства | событие
1.2. | Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства | работа
2. | Проектный этап
2.1. | Заключение договора на разработку ТЭО | событие
2.2. | Заключение договора на разработку рабочего проекта | работа
2.3. | Разработка и утверждение ТЭО | событие
2.4. | Разработка рабочего проекта | работа
2.5. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО | событие
2.6. | Получение разрешения на строительство | событие
3 | Организационный этап
3.1. | Заключение договора с генеральным подрядчиком (EPC, EPCM) или договоров с основными подрядчиками | событие
3.2. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участк под строительство | событие
3.3. | Заключение договоров на поставщику основного оборудования | событие
3.3.1. | График поставки основного оборудования на объект | событие
4 | Строительные работы
4.1. | Подготовка площадки строительства | работа
4.2. | Строительство основных сооружений (главного корпуса, гидротехнических сооружений, объектов топливного хозяйства, технического водоснабжения и др.) | работа
4.3. | Сдача основных сооружений под монтаж оборудования | событие
4.4. | Монтаж и ввод в работу грузоподъёмных механизмов для монтажа основного оборудования | событие
4.5. | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | работа
4.6. | Монтаж электротехнического оборудования и КиП | работа
5 | Реализация схемы выдачи мощности (в объеме обязательств ГК)
5.1. | Заявка в сетевую компанию на технологическое присоединение | событие
5.2. | Заключение договора с сетевой компанией на ТП. Получение и соглаование ТУ и ТП | событие
5.3. | Разработка и согласование предпроектной внестадийной работы "Схема выдачи мощности" | работа
5.4. | Заключение договора на реалиацию схемы выдачи мощности с согласованием графика строительства | событие
5.5. | Разработка рабочей документацией сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ) | работа
5.6. | Реализация сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ) | работа
6 | Испытания и ввод в эксплуатацию
6.1. | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. | работа
6.2. | Комплексное опробование оборудования | работа
6.3. | Готовность оборудования (ОРУ, ЗРУ) для технологического присоединения к электрическим сетям | событие
6.4. | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта). | событие
II. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | событие
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | событие
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | событие
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | событие
1.5. | Утверждение проектной документации | событие
1.6. | Разработка рабочей документации | работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | событие
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | событие
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | событие
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | событие
3.3. | Монтаж основного оборудования | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | работа
3.5. | Завершение строительства | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | событие
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | событие

## 3_1_(7)
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю
Генеральный директор ЗАО "ГПЗ Эстейт"
А.К. Курсин
«___» марта 2016 г.
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
РП-6 кВ №2,3,4. Замена релейной защиты ячеек 6 кВ
по состоянию на март 2016 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окон-чание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап | 2019 | 2019 | - | -
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2019 | 2019 | - | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2019 | 2019 | - | -
1.6. | Разработка рабочей документации | 2019 | 2019 | - | -
2 | Организационный этап | 2019 | 2019 | - | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2019 | 2019 | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2019 | 2019 | - | -
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019 | 2019 | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019 | 2019 | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019 | 2019 | - | -
3.5. | Завершение строительства | 2019 | 2019 | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2019 | 2019 | - | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019 | 2019 | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2019 | 2019 | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019 | 2019 | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019 | 2019 | - | -
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2

## 3_2_(7)
Приложение № 3.2
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний
Утверждаю
Генеральный директор ЗАО "ГПЗ Эстейт"
А.К. Курсин
«___» марта 2016 г.
М.П.
Наименование инвестиционного проекта:
РП-6 кВ №2,3,4. Замена релейной защиты ячеек 6 кВ
№ п/п п/п | Наименование | Тип
1. | Предпроектный этап
1.1. | Выбор площадки строительства | событие
1.2. | Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства | работа
2. | Проектный этап
2.1. | Заключение договора на разработку ТЭО | событие
2.2. | Заключение договора на разработку рабочего проекта | работа
2.3. | Разработка и утверждение ТЭО | событие
2.4. | Разработка рабочего проекта | работа
2.5. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО | событие
2.6. | Получение разрешения на строительство | событие
3 | Организационный этап
3.1. | Заключение договора с генеральным подрядчиком (EPC, EPCM) или договоров с основными подрядчиками | событие
3.2. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участк под строительство | событие
3.3. | Заключение договоров на поставщику основного оборудования | событие
3.3.1. | График поставки основного оборудования на объект | событие
4 | Строительные работы
4.1. | Подготовка площадки строительства | работа
4.2. | Строительство основных сооружений (главного корпуса, гидротехнических сооружений, объектов топливного хозяйства, технического водоснабжения и др.) | работа
4.3. | Сдача основных сооружений под монтаж оборудования | событие
4.4. | Монтаж и ввод в работу грузоподъёмных механизмов для монтажа основного оборудования | событие
4.5. | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | работа
4.6. | Монтаж электротехнического оборудования и КиП | работа
5 | Реализация схемы выдачи мощности (в объеме обязательств ГК)
5.1. | Заявка в сетевую компанию на технологическое присоединение | событие
5.2. | Заключение договора с сетевой компанией на ТП. Получение и соглаование ТУ и ТП | событие
5.3. | Разработка и согласование предпроектной внестадийной работы "Схема выдачи мощности" | работа
5.4. | Заключение договора на реалиацию схемы выдачи мощности с согласованием графика строительства | событие
5.5. | Разработка рабочей документацией сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ) | работа
5.6. | Реализация сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ) | работа
6 | Испытания и ввод в эксплуатацию
6.1. | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. | работа
6.2. | Комплексное опробование оборудования | работа
6.3. | Готовность оборудования (ОРУ, ЗРУ) для технологического присоединения к электрическим сетям | событие
6.4. | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта). | событие
II. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | событие
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | событие
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | событие
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | событие
1.5. | Утверждение проектной документации | событие
1.6. | Разработка рабочей документации | работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | событие
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | событие
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | событие
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | событие
3.3. | Монтаж основного оборудования | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | работа
3.5. | Завершение строительства | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | событие
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | событие

## 4_1
Приложение № 4.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
Финансовый план на период реализации инвестиционной программы
Утверждаю
Генеральный директор ЗАО "ГПЗ Эстейт"
А.К. Курсин
«___» марта 2016 г.
М.П.
млн.руб.
| 1.05 | 1.1025 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05
№ п/п | Показатели | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего | 0 | 13.394 | 22.3 | 22.3 | 22.3
| в том числе: | - | - | - | - | -
1.1. | Выручка от основной деятельности (передача электрической энергии) | 0 | 13.394 | 22.3 | 22.3 | 22.3
1.2. | Выручка от прочей деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II. | Расходы по текущей деятельности, всего | 0 | 13.351 | 22.343 | 22.343 | 22.343
1. | Материальные расходы, всего | 0 | 5.279 | 5.3 | 5.3 | 5.3
| в том числе: | - | - | - | - | -
1.1. | Топливо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Сырье, материалы, запасные части, инструменты | 0 | 0.769 | 0.8 | 0.8 | 0.8
1.3. | Покупная электроэнергия | 0 | 4.51 | 4.5 | 4.5 | 4.5
2. | Расходы на оплату труда с учетом ЕСН | 0 | 3.884 | 8.22 | 8.22 | 8.22
3. | Амортизационные отчисления | 0 | 0 | 3.035 | 3.035 | 3.035
4. | Налоги и сборы, всего | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.6
5. | Прочие расходы, всего | 0 | 4.188 | 4.188 | 4.188 | 4.188
| в том числе: | - | - | - | - | -
5.1. | Ремонт основных средств | 0 | 4.188 | 4.188 | 4.188 | 4.188
5.2. | Прочие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | Платежи по аренде и лизингу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4. | Инфраструктурные платежи рынка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III. | Валовая прибыль (I р.-II р.) | 0 | 0.043 | -0.043 | -0.043 | -0.043
IV. | Внереализационные доходы и расходы (сальдо) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Внереализационные доходы, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе | - | - | - | - | -
1.1. | Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Проценты от размещения средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Внереализационные расходы, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе | - | - | - | - | -
2.1. | Проценты по обслуживанию кредитов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V. | Прибыль до налоообложения (III + IV) | 0 | 0.043 | -0.043 | -0.043 | -0.043
VI. | Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VII. | Чистая прибыль | 0 | 0.043 | -0.043 | -0.043 | -0.043
VIII. | Направления использования чистой прибыли | 0 | 0 | 0.27588 | 0.27588 | 0.27588
| в том числе: | - | - | - | - | -
1. | Фонд накопления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Резервный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Выплата дивидендов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Прочие расходы из прибыли | 0 | 0 | 0.27588 | 0.27588 | 0.27588
IX. | Изменение дебиторской задолженности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Увеличение дебиторской задолженности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Сокращение дебиторской задолженности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сальдо (+увеличение; -сокращение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
X. | Изменение кредиторской задолженности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Увеличение кредиторской задолженности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Сокращение кредиторской задолженности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сальдо (+увеличение; -сокращение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
XI. | Привлечение заемных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе на: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Финансирование инвестиционной программы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | в т.ч. в части ДПМ* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Прочие цели (расшифровка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
XII. | Погашение заемных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе по: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Инвестиционной программе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | в т.ч. в части ДПМ* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Прочие цели (расшифровка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
XIII. | Возмещаемый НДС (поступления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
XIV. | Купля/продажа активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Покупка активов (акций, долей и т.п.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Продажа активов (акций, долей и т.п.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
XV. | Средства, полученные от допэмиссии акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
XVI. | Капитальные вложения | 0 | 0 | 2.136 | 2.136 | 2.136
в т.ч. в части ДПМ*
XVI. | Всего поступления ( I р.+ 1п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2п.XIV р. + XV р.) | 0 | 13.394 | 22.3 | 22.3 | 22.3
XVII. | Всего расходы (II р. - 3п. II р. + 2п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р.+ XVI р.) | 0 | 13.351 | 21.7199 | 21.7199 | 21.7199
| Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.) | 0 | 0.043 | 0.58012 | 0.58012 | 0.58012
Справочно:
1. | EBITDA, тыс.руб.
2. | Долг на конец периода, тыс.руб.
3. | Прогноз одноставочн тарифов,руб/кВт х мес
*заполняется ОГК/ТГК
|  | 20.0161 | 20.0161 | 20.0161 | 20.0161 | 20.0161
|  | 0.18294 | 0.19208 | 0.20169 | 0.21177 | 0.22236
ИА |  | 1.05 | 1 | 1 | 1 | 1
ИПЦ | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05
|  | 37.775 | 38.0653 | 39.0001 | 39.9655 | 41.0869

## 4_2
Приложение № 4.2
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
Источники финансирования инвестиционных программ (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн.руб.
Утверждаю
Генеральный директор ЗАО "ГПЗ Эстейт"
А.К. Курсин
|  | м.п. |  |  |  |  | «___» марта 2016 г.
№№ | Источник финансирования | факт 2015 года | План 2016 года | План 2017 года | План 2018 года | План 2019 года | Итого
1 | Собственные средства | 0 | 0 | 5.171 | 5.171 | 5.171 | 15.513
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 0 | 0 | 2.136 | 2.136 | 2.136 | 6.408
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 | 2.136 | 2.136 | 2.136 | 6.408
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. | Прочая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Амортизация | 0 | 0 | 3.035 | 3.035 | 3.035 | 9.105
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 0 | 3.035 | 3.035 | 3.035 | 9.105
1.2.2. | Прочая амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Прочие собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Остаток собственных средств на начало года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Облигационные займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Средства внешних инвесторов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | Использование лизинга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. | Прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО источников финансирования | 0 | 0 | 5.171 | 5.171 | 5.171 | 15.513
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* план, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать кем и когда утверждена инвестиционная программа
** - для сетевых компаний, переодящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше

## 4_3
Приложение № 4.3
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
Финансовая модель (в разрезе каждого юридического лица группы/по конечным видам выпускаемой продукции) по годам до 2020 года включительно
Утверждаю
Генеральный директор ЗАО "ГПЗ Эстейт"
А.К. Курсин
[5 empty] | М.П. |  |  |  | «___» марта 2016 г.
млн.руб.
1.05
№п/п | Наименование показателя | 2014* | 2015* | 2016** | 2017** | 2018** | 2019** | 2020** | Итого
1 | Выручка |  |  | 13.394 | 22.3 | 22.3 | 22.3 |  | 80.294
1.1 | Услуги по передаче ЭЭ |  |  | 13.394 | 22.3 | 22.3 | 22.3 |  | 80.294
1.2 | Технологическое присоединение |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | Себестоимость |  |  | 13.394 | 22.3 | 22.3 | 22.3 |  | 80.294
2.1 | Прямая себестоимость |  |  | 13.394 | 22.3 | 22.3 | 22.3 |  | 80.294
2.1.1 | Услуги по передаче ЭЭ |  |  | 13.394 | 22.3 | 22.3 | 22.3 |  | 80.294
2.1.2 | Технологическое присоединение |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.3 | Продукт 3 | [7 empty] | 0
2.1.4 | Обслуживание | [7 empty] | 0
2.1.5 | Прочее | [7 empty] | 0
2.2 | Накладные расходы |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 | Операционная прибыль |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 | Внереализационные расходы |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5 | Проценты |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6 | Налог на прибыль |  |  | 0 | 0.53804 | 0.53804 | 0.53804 |  | 1.6141
7 | Чистая прибыль/убыток |  |  | -1.3323e-15 | 3.1086e-15 | 3.1086e-15 | 3.1086e-15 |  | 7.9936e-15
8 | Чистая прибыль с учетом субсидий по процентам |  |  | -1.3323e-15 | 3.1086e-15 | 3.1086e-15 | 3.1086e-15 |  | 7.9936e-15
9 | Операционный денежный поток |  |  | 13.394 | 22.3 | 22.3 | 22.3 |  | 80.294
10 | Поступления |  |  | 13.394 | 22.3 | 22.3 | 22.3 |  | 80.294
10.1.1 | Услуги по передаче ЭЭ |  |  | 13.394 | 22.3 | 22.3 | 22.3 |  | 80.294
10.1.2 | Технологическое присоединение |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10.2 | Обслуживание |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10.3 | Прочее |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11 | Выбытия |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11.1 | Платежи по прямой себестоимости |  |  | 13.394 | 22.3 | 22.3 | 22.3 |  | 80.294
11.1.1.1 | Услуги по передаче ЭЭ |  |  | 13.394 | 22.3 | 22.3 | 22.3 |  | 80.294
11.1.1.2 | Технологическое присоединение |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11.1.2 | Обслуживание |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11.1.3 | Прочее |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11.2 | Заводские расходы |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11.3 | Процентные платежи |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
12 | Итого операционный денежный поток |  |  | 13.394 | 22.3 | 22.3 | 22.3 |  | 80.294
13 | Инвестиционный денежный поток |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
14 | Поступления |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
15 | Выбытия |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
16 | Итого инвестиционный денежный поток |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17 | Финансовый денежный поток |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
18 | Поступления |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
18.1 | Эмиссия акций |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
18.2 | Привлечение кредитов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
19 | Выбытия |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
19.1 | Погашение кредитов и займов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
20 | Итого финансовый денежный поток |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
21 | Итого денежный поток |  |  | 13.394 | 22.3 | 22.3 | 22.3 |  | 80.294
22 | Меры господдержки |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
22.1 | Реструктуризация дефицитных кредитов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
22.2 | Увеличение капитализации |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
22.3 | Субсидирование процентной ставки (рестр) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
22.4 | Субсидирование процентной ставки |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
23 | Итого денежный поток |  |  | 13.394 | 22.3 | 22.3 | 22.3 |  | 80.294
24 | Нарастающим итогом |  |  | 13.394 | 22.3 | 22.3 | 22.3 |  | 80.294
24.1 | Остаток денежных средств на начало периода |  |  | 13.394 | 22.3 | 22.3 | 22.3 |  | 80.294
25 | Кредиты на начало |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
26 | Кредиты на конец |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
*факт предприятия за 2014 год,2015год
** план предприятия