## 7.1
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении инвестиционной | [11 empty] | программы, млн. рублей с НДС
(представляется | [11 empty] | ежеквартально)
[9 empty] | 2 квартал 2019 года | [20 empty] | Утверждаю
руководитель организации
____________________/Курсин А.К.
(подпись)
[22 empty] | « | 09 | » | августа |  | 20 | 19 | года
М. П.
№№ | Наименование объекта | Остаток | Объем финансирования | [10 empty] | Освоено (закрыто |  | Введено (оформлено |  | Осталось | Отклонение*** | [7 empty] | Причины
|  | стоимости | [2019 год] | [10 empty] | актами выполненных |  | актами ввода |  | профинан- | [8 empty] | откло-
|  | на начало | [11 empty] | работ) млн. рублей |  | в эксплуатацию) |  | сировать | [8 empty] | нений
|  | года* | всего |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  |  | 3 кв. |  | 4 кв. |  |  |  | млн. рублей |  | по резуль- | млн. рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | план | факт | план | факт |  | план | факт | план | факт | всего | за отчет- | всего | за отчет- | татам |  |  | уточнения |  |  |  |  | уточнения
[15 empty] | ный |  | ный | отчетного |  |  | стоимости |  |  |  |  | стоимости
[15 empty] | квартал |  | квартал | периода* |  |  | по результа- |  |  |  |  | по результа-
[21 empty] | там утверж- |  |  |  |  | там закупоч-
[21 empty] | денной ПСД |  |  |  |  | ных процедур
ВСЕГО,
1. | Техническое перевооружение
и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение |  | 6.101 | 0 | 1.5252 | 0 | 1.5252 | 0 |  | 1.5252 | 0 | 1.5252 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
энергетической эффективности
1 | ЗРУ-6 кВ ПС Р-9 110/35/6.Замена реакторов в кол-ве 3 шт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
2 | ЗРУ Р-9 110/35/6.Реконструкция ОРУ 110 кВ. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
3 | ЗРУ-6 кВ ПС Р-9 110/35/6 Замена аккомуляторных батарей |  | 0.944 | 0 | 0.236 | 0 | 0.236 | 0 |  | 0.236 |  | 0.236 |  | 0 | 0 |  |  | 0.944
4 | РП-6 кВ №2,3,4. Замена релейной защиты ячеек 6 кВ |  | 1.145 | 0 | 0.28625 | 0 | 0.28625 | 0 |  | 0.28625 |  | 0.28625 |  | 0 | 0 |  |  | 1.145
5 | Замена выключателей ЗРУ 6 кВ ячеек № 939, 933, 919, 909, 920 ПС Р-9 110/35/6 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
6 | Замена выключателя ЗРУ 6 кВ ячеек №934,954,971,961,958 ПС Р-9 110/35/6 кВ |  | 2.124 | 0 | 0.531 | 0 | 0.531 | 0 |  | 0.531 |  | 0.531 |  | 0 | 0 |  |  | 2.124
7 | ЗРУ-6 кВ ПС Р-9 110/35/6 Замена релейной защиты ячеек 6 кВ № 939, 933, 919,909,920 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
8 | ЗРУ-6 кВ ПС Р-9 110/35/6. Замена релейной защиты ячеек 6 Кв № 934, 954, 971,961,958 |  | 1.888 | 0 | 0.472 | 0 | 0.472 | 0 |  | 0.472 |  | 0.472 |  | 0 | 0 |  |  | 1.888
…
1.2. | Создание систем противоаварийной
и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3. | Создание систем телемеханики
и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4. | Установка устройств регулирова-
ния напряжения и компенсации
реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство
2.1. | Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2. | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные
кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* В ценах отчетного года.
** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.
*** Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

## 8
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об источниках финансирования | [7 empty] | инвестиционных программ, млн. рублей
(представляется | [7 empty] | ежеквартально)
[6 empty] | 2 квартал 2019 года | [14 empty] | Утверждаю
руководитель организации
________________/Курсин А.К.
[14 empty] | « | 09 | » | августа | 20 | 19 | года
М. П.
№№ | Источник финансирования | Объем | [5 empty] | финансирования |  |  |  |  | Причины отклонений
(отчетный год)
|  | всего |  | 1 кв. |  |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв.
|  | план* | факт** | план | факт |  | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Собственные средства | 6.101 | 0 | 1.5252 | 0 |  | 1.5252 | 0 | 1.5252 |  | 1.5252
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 2.161 | 0 | 0.54025 | 0 |  | 0.54025 | 0 | 0.54025 |  | 0.54025
1.1.1. | в т. ч. инвестиционная составляющая | 2.161 | 0 | 1.5252 | 0 |  | 1.5252 | 0 | 1.5252 |  | 1.5252
в тарифе
1.1.2. | в т. ч. прибыль со свободного сектора | -
1.1.3. | в т. ч. от технологического присоедине- | -
ния (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в т. ч. от технологического присоедине- | -
ния генерации
1.1.3.2. | в т. ч. от технологического присоедине- | -
ния потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль | -
1.2. | Амортизация | 3.01 | 0 | 0.7525 | 0 |  | 0.7525 | 0 | 0.7525 |  | 0.7525
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 3.01 | 0 | 0.7525 | 0 |  | 0.7525 | 0 | 0.7525 |  | 0.7525
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация
прошлых лет
1.3. | Возврат НДС | 0.93 | 0 | 0.2325 | 0 |  | 0.2325 | 0 | 0.2325 |  | 0.2325 |  | не привлекались
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств
на начало года
2. | Привлеченные средства, в т. ч.: | [11 empty] | не привлекались
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства | [11 empty] | не привлекались
| ВСЕГО источников финансирования | 6.101 | 0 | 1.5252 | 0 |  | 1.5252 | 0 | 1.5252 |  | 1.5252
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
** Накопленным итогом за год.

## 9
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет о вводах/ | [9 empty] | выводах объектов
(представляется | [9 empty] | ежеквартально)
2 квартал 2018
Утверждаю
руководитель организации
________________/Курсин А.К.
(подпись)
[19 empty] | « | 09 | » | августа |  | 20 |  | 19 | года
М. П.
№ | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
п/п |  | план* |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план* |  |  |  |  | факт
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, |  |  | км, МВА |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2010 г. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2010 г. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2010 г. | 1 кв. | 2 кв. |  | 3 кв. |  |  | 4 кв. |  | 2010 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 |  |  | 21 |  | 22
* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

## 10
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет
о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*)
(представляется ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
__________/Курсин А.К.
(подпись)
|  |  | « | 09 | » | августа |  | 20 | 19 | года
М. П.
Наименование объекта
Местоположение объекта (субъект Российской Федерации,
населенный пункт)
Тип проекта |  | [модернизация/реконструкция/новое строительство/расширение]
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта |  | [срок, установленный инвестиционной программой]
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату |  | [проектирование/строительство/незавершенное строительство —
приостановлено/законсервировано]
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта
(реквизиты документа)
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разра-
ботана (фактическое состояние), наименование проектной организации,
утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа)
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы,
утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование
ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты
документа**)
Землеотвод
— наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа)
Исходно-разрешительная документация
— наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано,
реквизиты документа)
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное) |  | [вид, тип топлива, заключение договоров на поставку топлива]
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение |  | [наличие подтверждения возможности поставки необходимых
объемов топлива, стадия согласования с поставщиком/транспорти-
ровщиком топлива, наличие каких-либо проблем с топливообеспе-
чением объекта, наличие согласования топливного режима с указа-
нием даты, начиная с которой подтверждено обеспечение топливом]
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
— заключение договора на технологическое присоединение (с указанием
даты технологического присоединения к электрическим сетям)
— разработка схемы выдачи мощности
— получение технических условий на технологическое присоединение
— договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ
Сметная стоимость проекта в ценах | года с НДС, млн. руб.
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб.
в том числе
— по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику
и по договорам):
объем заключенного договора в ценах | года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.

## 11.1
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении сетевых | [9 empty] | графиков строительства проектов
(представляется | [9 empty] | ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
________________/Курсин А.К.
(подпись)
[14 empty] | « | 09 | » | августа | 20 | 19 | года
М. П.
Отчетный период |  | 2 квартал 20198 года
по состоянию на |  | 31.06. | 20 | 19 | г.
№ пункта | Наименование этапов основных работ |  |  |  |  | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  | Процент исполнения | Процент выполнения | Причины | Предложения по корректирующим
укрупненного | (с учетом подготовительного периода |  |  |  |  | План |  | Факт |  | работ за весь период | за отчетный период | невыполнения | мероприятиям по устранению отставания
сетевого | да начала строительства) по общему |  |  |  |  | начало | окончание | начало | окончание | (%) | (%)
графика | сетевому графику*
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
I.
II.
* Заполняется согласно приложению 3.2.

## 11.2
Приложение N 11.2
к Приказу Минэнерго России
от 24.03. 2010 г. N 114
II. Контрольные этапы
реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний за 2 квартал 2019 год
Утверждаю
Руководитель организации
____________________________
(подпись)
"09" 08 2019 г.
Наименование инвестиционного проекта:
N | Наименование | Тип
п/п
1. | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | событие
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | событие
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | событие
1.4. | Получение положительного заключения государственной | событие
экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации | событие
1.6. | Разработка рабочей документации | работа
2. | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к | событие
договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для | событие
выделения земельного участка под строительство
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации | событие
СВМ
3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, | работа
трассы - для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования | событие
3.3. | Монтаж основного оборудования | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | работа
3.5. | Завершение строительства | событие
4. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении | событие
технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | событие

## 12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Форма представления показателей финансовой отчетности
(представляется ежеквартально)
|  | Финансовые показатели за отчетный период [ | 1 | квартал |  |  | 2019 |  |  |  | года/ |  | год]
Утверждаю
руководитель организации
__________/Курсин А.К.
(подпись)
[5 empty] | « | 09 |  | » | августа |  |  | 20 | 19 | года
М. П.
Наименование показателя
Метод учета | На конец отчетного квартала / | [8 empty] | На конец 2018 года /
| За отчетный квартал | [8 empty] | За 2018 год
1 | 2 | [8 empty] | 3
Выручка | 14110.5454
Чистая прибыль | ------
Направления распределения чистой прибыли: | ------
дивиденды | ------
другое (расшифровать) | ------
EBITDA | ------
Дебиторская задолженность, в т. ч.: | ------
покупатели и заказчики | ------
авансы выданные | ------
Собственный капитал | ------
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т. ч.: | ------
кредиты | ------
облигационные займы | ------
займы организаций | ------
прочее | ------
Краткосрочные обязательства, в т. ч.: | ------
кредиты и займы* | ------
кредиторская задолженность, в т. ч.: | ------
по строительству | ------
по ремонтам | ------
по поставкам топлива | ------
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам | ------
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
Всего потребность в финансировании инвестиционной | 6101
программы
Профинансировано на отчетную дату | 0
Обеспеченность источниками финансирования | +
Дефицит финансирования | ------
Оценка кредитного потенциала
Собственная оценка кредитного потенциала: | ------
на 2018 г. | ------
на период гг. | ------
Пояснения по расчету кредитного потенциала | ------
* По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

## 13
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет о техническом состоянии объекта
(представляется ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
__________/Курсин А.К.
(подпись)
[8 empty] | « | 09 |  | » | августа |  |  | 20 | 19 | года
М. П.
№ | Наименование | Технические |  |  | Сроки реали- |  | Наличие исходно-разрешительной
п/п | направления/ | характеристики |  |  | зации проекта |  | документации
| проекта | мощ- | выра- | длина | Год | Год | Утверж- |  |  | Заклю- |  |  |  | Оформлен- | Разреше-
| инвестиционной | ность, | ботка, | ВЛ, | начала | ввода в | денная |  |  | чение |  |  |  | ный в соот- | ние на
| программы | МВт, | млн. кВт/ч | км | строи- | эксплуа- | проектно- |  |  | Главгос- |  |  |  | ветствии | строи-
|  | МВА |  |  | тельства | тацию | сметная |  |  | эксперти- |  |  |  | с законо- | тельство
[7 empty] | докумен- |  |  | зы России |  |  |  | дательст- | (+; –)
[7 empty] | тация |  |  | (+; –) |  |  |  | вом
[7 empty] | (+; –) | [6 empty] | земле-
отвод
(+; –)
1 | ЗРУ-6 кВ ПС Р-9 110/35/6.Замена реакторов в кол-ве 3 шт |  |  | - | 2017 | 2018 | +
2 | ЗРУ Р-9 110/35/6.Реконструкция ОРУ 110 кВ. |  |  | 0.19 | 2017 | 2019 | +
3 | ЗРУ-6 кВ ПС Р-9 110/35/6 Замена аккомуляторных батарей |  |  | - | 2018 | 2018 | +
4 | РП-6 кВ №2,3,4. Замена релейной защиты ячеек 6 кВ |  |  | - | 2019 | 2019 | +
5 | Замена выключателей ЗРУ 6 кВ ячеек № 939, 933, 919, 909, 920 ПС Р-9 110/35/6 кВ |  |  | - | 2018 | 2018 | +
6 | Замена выключателя ЗРУ 6 кВ ячеек №934,954,971,961,958 ПС Р-9 110/35/6 кВ |  |  | - | 2019 | 2019 | +
7 | ЗРУ-6 кВ ПС Р-9 110/35/6 Замена релейной защиты ячеек 6 кВ № 939, 933, 919,909,920 |  |  | - | 2018 | 2018 | +
8 | ЗРУ-6 кВ ПС Р-9 110/35/6. Замена релейной защиты ячеек 6 Кв № 934, 954, 971,961,958 |  |  | - | 2019 | 2019 | +