## Титульный лист 3 кв 2023
Приложение
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 20 февраля 2014 г. № 202-Э
Утверждаю
(указывается должность уполномоченного лица субъекта контроля (надзора)
[16 empty] | (подпись) | (инициалы, фамилия)
М. П.
[6 empty] | О Т Ч Ё Т |  |  | Закрытого акционерного общества "ГПЗ-Эстейт"
(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора)
об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы)
в сфере электроэнергетики/теплоснабжения
за |  | 4 |  |  | квартал |  | 2023 |  |  |  | г.
за |  |  |  |  | год
| « | 15 | » | 2 | [5 empty] | 2 | 024 | г. |  | в | Региональную службу по тарифам Ростовской области
|  |  |  | (дата составления) | [10 empty] | (указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора)
Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)1 | [12 empty] | Постановление № 50 от 08.12.2020 г.
Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях
в инвестиционную программу | [7 empty] | Постановление № 71/2 от 26.12.2019

## Таблица 1 (3 кв)
№ | Наименование инвести- | Период реали- |  | Срок ввода в эксплуата- |  | Стадия вы- | Стоимостная оценка инвестиций, |  |  |  |  | Отклонения2 |  |  |  | Причины
| ционного проекта/ме- | зации согласно |  | цию/выполнения |  | полнения2, | млн руб. без НДС | [8 empty] | отклонений
| роприятия, предусмот- | инвестицион- |  | мероприятия, год |  | % | полная | остаток4 | финансирование |  | осталось | млн руб. | из них за счет:
| ренного инвестицион- | ной программе, |  | план | факт |  | стоимость3 | на начало | в отчетном периоде |  | профинанси- | без НДС | уточнения | уточнения | прочее
| ной программой | годы | [5 empty] | отчетного | (год / I—IV кв.) |  | ровать по |  | стоимости по | стоимости по | (указать)
[8 empty] | года | план3 | факт4 | результатам |  | результатам | результатам
[11 empty] | отчетного |  | утвержден- | конкурсов,
[11 empty] | периода4 |  | ной проект- | заключенных
[13 empty] | но-сметной | договоров
[13 empty] | документа- | (закупочных
[13 empty] | ции | процедур)
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
В С Е Г О,
1. | ПС Р-9 110/35/6 Замена высоковольтных вводов 110 кВ Т-1, Т-2 кол-ве 6 шт | 2020 | 2020 |  |  |  | 1.669 | 1.669 | 1.669 | 1.1258 | 0.54317 | 0.54317 | - | - | - | Проведена тендерная процедура |  | ПС Р-9 110/35/6 Замена высоковольтных вводов 110 кВ Т-1, Т-2 кол-ве 6 шт
2. | ПС Р-9 110/35/6 , ЗРУ-6кВ .Замена масляных выключателей на вакуумные в ячееках 6кВ ф 925 ( 1с.ш.), ф 922 (2с.ш.), ф 953 (3с.ш.), ф 926 (2 с.ш.), ф 950 (4 с.ш.), ф 940 (2 с.ш.) | 2020 | 2020 |  |  |  | 1.6467 | 1.6467 | 1.6467 | 1.6003 | 0.046407 | 0.046407 | - | - | - |  |  | ПС Р-9 110/35/6 , ЗРУ-6кВ .Замена масляных выключателей на вакуумные в ячееках 6кВ ф 925 ( 1с.ш.), ф 922 (2с.ш.), ф 953 (3с.ш.), ф 926 (2 с.ш.), ф 950 (4 с.ш.), ф 940 (2 с.ш.)
3. | ПС Р-9 110/35/6, ЗРУ-6кВ. Замена релейной защиты ячеек 6кВ ф 925 ( 1с.ш.), ф 922 (2с.ш.), ф 953 (3с.ш.), ф 926 (2 с.ш.), ф 950 (4 с.ш.), ф 940 (2 с.ш.) | 2020 | 2020 |  |  |  | 1.4887 | 1.4887 | 1.4887 | 1.2458 | 0.24299 | 0.24299 | - | - | - |  |  | ПС Р-9 110/35/6, ЗРУ-6кВ. Замена релейной защиты ячеек 6кВ ф 925 ( 1с.ш.), ф 922 (2с.ш.), ф 953 (3с.ш.), ф 926 (2 с.ш.), ф 950 (4 с.ш.), ф 940 (2 с.ш.)
4 | РП №2, 3, 4, РУ-6кВ.Замена масляных выключателей на вакуумные в ячейках 6 кВ ф215 (1с.ш), ф213 (1с.ш), ф217 (1с.ш), ф216 (2 с.ш, ф319 (1 с.ш.), ф320 (2 с.ш), ф413 (1 с.ш.), ф414 (2 с.ш.), ф415 (1 с.ш.), ф416 (2 с.ш.) | 2023 | 2023 |  |  |  | 3.0636 | 3.0636 | 3.0636 | 2.8658 | 0.19778 | 0.19778 |  |  | стоимость уточнена в процессе работы из-за удешевления работ и материалов | Проводится процедура торгов в соответствии с 223 ФЗ | РП №2, 3, 4, РУ-6кВ.Замена масляных выключателей на вакуумные в ячейках 6 кВ ф215 (1с.ш), ф213 (1с.ш), ф217 (1с.ш), ф216 (2 с.ш, ф319 (1 с.ш.), ф320 (2 с.ш), ф413 (1 с.ш.), ф414 (2 с.ш.), ф415 (1 с.ш.), ф416 (2 с.ш.) |  | 2023 | 2023 | 2023 | 100 | 3.0636
5 | РП №2,3 ,4, РУ-6кВ.Замена релейной защиты в ячейках 6 кВ ф215 (1с.ш), ф213 (1с.ш), ф217 (1с.ш), ф216 (2 с.ш, ф319 (1 с.ш.), ф320 (2 с.ш), ф413 (1 с.ш.), ф414 (2 с.ш.), ф415 (1 с.ш.), ф416 (2 с.ш.) | 2023 | 2023 | 6: 2.7696; 7: 2.7696; 8: 2.7696; 9: 0; 10: 2.7696; 11: 2.7696 | РП №2,3 ,4, РУ-6кВ.Замена релейной защиты в ячейках 6 кВ ф215 (1с.ш), ф213 (1с.ш), ф217 (1с.ш), ф216 (2 с.ш, ф319 (1 с.ш.), ф320 (2 с.ш), ф413 (1 с.ш.), ф414 (2 с.ш.), ф415 (1 с.ш.), ф416 (2 с.ш.) |  | 2023 | 2023 | 2023 | 100 | 2.7696
6 | РП №2, 3, 4, РУ-6кВ Замена масляных выключателей на вакуумные в ячейках 6 кВ ф205 (1с.ш), ф208 (2 с.ш.), ф307 (1 с.ш.), ф310 (2 с.ш.), ф407 (1 с.ш.), ф410 (2 с.ш.) | 2022 | 2022 | 6: 1.7709; 7: 1.7709 |  | РП №2, 3, 4, РУ-6кВ Замена масляных выключателей на вакуумные в ячейках 6 кВ ф205 (1с.ш), ф208 (2 с.ш.), ф307 (1 с.ш.), ф310 (2 с.ш.), ф407 (1 с.ш.), ф410 (2 с.ш.)
7 | РП №2, 3, 4, РУ-6кВ.Замена релейной защиты ячеек 6кВ ф205 (1с.ш), ф208 (2 с.ш, ф307 (1 с.ш.), ф310 (2 с.ш, ф407 (1 с.ш.), ф410 (2 с.ш.) | 2022 | 2022 | 6: 1.6009; 7: 1.6009 |  | РП №2, 3, 4, РУ-6кВ.Замена релейной защиты ячеек 6кВ ф205 (1с.ш), ф208 (2 с.ш, ф307 (1 с.ш.), ф310 (2 с.ш, ф407 (1 с.ш.), ф410 (2 с.ш.)
8 | ПС Р-9 110/35/6. Замена кабелей и кабельных лотков цепей РЗА на ОРУ 110/35/6 | 2022 | 2022 | 6: 1.2645; 7: 1.2645 |  | ПС Р-9 110/35/6. Замена кабелей и кабельных лотков цепей РЗА на ОРУ 110/35/6
9 | РП №2, 3, 4, РУ-6кВ.Замена масляных выключателей на вакуумные в ячейках 6 кВ ф215 (1с.ш), ф213 (1с.ш), ф217 (1с.ш), ф216 (2 с.ш, ф319 (1 с.ш.), ф320 (2 с.ш), ф413 (1 с.ш.), ф414 (2 с.ш.), ф415 (1 с.ш.), ф416 (2 с.ш.) | 2023 | 2023 | 6: 3.0636; 7: 3.0636 |  | РП №2, 3, 4, РУ-6кВ.Замена масляных выключателей на вакуумные в ячейках 6 кВ ф215 (1с.ш), ф213 (1с.ш), ф217 (1с.ш), ф216 (2 с.ш, ф319 (1 с.ш.), ф320 (2 с.ш), ф413 (1 с.ш.), ф414 (2 с.ш.), ф415 (1 с.ш.), ф416 (2 с.ш.)
10 | РП №2,3 ,4, РУ-6кВ.Замена релейной защиты в ячейках 6 кВ ф215 (1с.ш), ф213 (1с.ш), ф217 (1с.ш), ф216 (2 с.ш, ф319 (1 с.ш.), ф320 (2 с.ш), ф413 (1 с.ш.), ф414 (2 с.ш.), ф415 (1 с.ш.), ф416 (2 с.ш.) | 2023 | 2023 | 6: 2.7696; 7: 2.7696 |  | РП №2,3 ,4, РУ-6кВ.Замена релейной защиты в ячейках 6 кВ ф215 (1с.ш), ф213 (1с.ш), ф217 (1с.ш), ф216 (2 с.ш, ф319 (1 с.ш.), ф320 (2 с.ш), ф413 (1 с.ш.), ф414 (2 с.ш.), ф415 (1 с.ш.), ф416 (2 с.ш.)
11 | ПС Р-9 110/35/6. Замена масляных выключателей 35 кВ Т-1, Т-2 на ваккумные | 2024 | 2024 | 6: 1.8216; 7: 1.8216 |  | ПС Р-9 110/35/6. Замена масляных выключателей 35 кВ Т-1, Т-2 на ваккумные
12 | ПС Р-9 110/35/6 Замена релейной защиты выключателей 35 кВ Т-1, Т-2 | 2024 | 2024 | 6: 2.2563; 7: 2.2563 |  | ПС Р-9 110/35/6 Замена релейной защиты выключателей 35 кВ Т-1, Т-2
13 | ПС Р-9 110/35/6 , ЗРУ-6кВ .Замена масляных выключателей на вакуумные в ячееках 6кВ ф 958 ( 4с.ш.), ф 977 (3с.ш.) | 2024 | 2024 | 6: 0.636; 7: 0.636 |  | ПС Р-9 110/35/6 , ЗРУ-6кВ .Замена масляных выключателей на вакуумные в ячееках 6кВ ф 958 ( 4с.ш.), ф 977 (3с.ш.)
14 | ПС Р-9 110/35/6, ЗРУ-6кВ. Замена релейной защиты ячеек 6кВ ф 958 ( 4с.ш.), ф 977 (4 с.ш.) | 2024 | 2024 | 6: 0.57498; 7: 0.57498 |  | ПС Р-9 110/35/6, ЗРУ-6кВ. Замена релейной защиты ячеек 6кВ ф 958 ( 4с.ш.), ф 977 (4 с.ш.)

## Таблица 2 (3 кв)
Таблица 2
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования (отчетный |  | Отклонения2 |  | Причины
|  | год/квартал), млн руб. без НДС |  |  |  | отклонений
|  | План3 | Факт2 | млн руб. | %
без НДС
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| В С Е Г О, | 5.8299 | 2.8583 | 2.9716 | 50.98% | Проводится процедура торгов в соответствии с 223 ФЗ
А. | Собственные средства, в т. ч.: | 2.264 | 0.115 | 2.149 | 94.92%
А.1. | Чистая прибыль, в т. ч.:
А.1.1. | прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т. ч.:
А.1.1.1. | прибыль, направляемая на инвестиции, в т. ч.: | 2.264 | 0.115 | 2.149 | 94.92%
А.1.1.1.1. | за счет платы за технологическое присоединение | [6 empty] | 0
А.2. | Амортизационные отчисления | 2.2673 | 2.2673 | 0 | 0%
А.3. | Прочие собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0%
А.3.1. | Возврат НДС | 0.68202 | 0.476 | 0.20602 | 30.2%
А.3.2. | Прочие собственные средства | 0.61658 | 0 | 0.61658 | 100%
...
Б. | Привлеченные средства, в т. ч.:
Б.1. | Кредиты
Б.2. | Займы
Б.3. | Прочие привлеченные средства
Б.3.1. | Наименование источника
...
В. | Бюджетное финансирование
Г. | Прочие источники финансирования, в т. ч.:
Г.1. | Лизинг
Справочно:
Д. | Доход на инвестированный капитал5
Е. | Возврат инвестированного капитала5
1 Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные
на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.
2 Нарастающим итогом за год.
3 В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
4 В ценах отчетного года.
5 При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.